ՀՀ Կառավարության 11.02.2021թ. թիվ 183-Լ որոշում «Հայաստանի թվայնացման ռազմավարությունը, ռազմավարության միջոցառումների ծրագրին և արդյունքային ցուցանիշներին հավանություն տալու մասին»

Հայաստանի թվայնացման ռազմավարության միջոցառումների ծրագիրը և արդյունքային ցուցանիշները

| N/N | Փուլ | Ռազմավարական նպատակ | Միջոցառում | Ակնկալվող արդյունք | Քանակական և որակական ցուցանիշ | Կատարողներ | Վերջնաժամկետ | Ֆին. աղբյուր | Ընթացիկ կարգավիճակ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Առաջին փուլ | Պետական կառավարում | Թվայնացման ինստիտուցիոնալացում | 1. Թվայնացման մարմինների լիազորությունների, պարտականությունների և պատասխանա-տվությունների հստակեցում 2. ՀՀ ԲՏԱՆ կից թվայնացման մասնագիտական մարմնի ձևավորում, պետական կարևոր համակարգերի սպասարկման և զարգացման կոորդինացում: | Մասնագիտական մարմնի ստեղծում /վերաձևավորում, մասնագետների ներգրավում: | ՀՀ Փոխվարչապետ Տ․ Ավինյանի գրասենյակ, ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Մայիս 2021 | Միջոցներ չեն պահանջվում | 2021 թվականին ՀՀ փոխվարչապետի գրասենյակի սահմանած ձևաչափով հավաքագրվել է թվայնացման ոլորտում պետական կառավարման մարմինների գործառույթները: ՀՀ կենտրոնական բանկի նախագահի 2022 թվականի ապրիլի 11-ին թիվ 1/169հ որոշմամբ ստեղծվել է «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամը: Հիմնադրամի հոգեբարձուների խորհուրդը բաղկացած է ՀՀ կենտրոնական բանկի և ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ներկայացուցիչներից: |
| 2 | Առաջին փուլ | Պետական կառավարում | Թվայնացման ներկա համակարգերի գույքագրում և թվային ցուցանիշների վերլուծություն, թիրախային ցուցանիշների սահմանում | 1. Գործող և մշակվող թվային հարթակների և համակարգերի վերլուծություն, քանակական և որակական գնահատում 2. Թվային ներկա վիճակի վերլուծություն, ցուցանիշների սահմանում և ներկա վիճակի գնահատում ըստ սահմանված ցուցանիշների: 3. Թիրախային ցուցանիշների սահմանում: | 1 միասնական էլեկտրոնային ռեգիստրի ստեղծում և գույքագրում ըստ սահմանված միասնական մեթոդաբանության | ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Մայիս 2021 | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը 2020 թվականից իրականացրել է պետական կառավարման մարմինների թվային համակարգերի գույքագրում: Աշխատանքներն ընթացքում են: |
| 3 | Առաջին փուլ | Պետական կառավարում | Թվայնացման ստանդարտներ, ձևաչափերի և ընթացակարգերի մշակում | 1. Թվայնացման գործընթացների և պահանջների ձևավորման միջազգային ստանդարտների տեղայնացում 2. Կիբեռանվտանգության միջազգային ստանդարտների տեղայնացում 3. Տեխնիկական պահանջների միջազգային ստանդարտների տեղայնացում 4․ Ֆունկցիոնալության միջազգային ստանդարտների տեղայնացում: | 4 հիմնական ստանդարտների տեղայնացում/մշակում հիմնված միջազգային ստանդարտների վրա: | ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Սեպտեմբեր 2021 | 65 մլն դրամ, պետական բյուջեի միջոցներով, Փորձագետների ներգրավում օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | Մշակվել է հանրային ծառայությունների «Թվայնացման ուղեցույցը»: Գործարկվել է համապատասխան կայքը, որի կարևոր բաղադրիչը «Թվայնացման ստարնդարտներ» բաժինն է: Ստանդարտների ներդրումը իրականացվելու է ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության, Տեղեկատվական համակարգերի կառավարման խորհրդի և «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամի համագործակցությամբ։ |
| 4 | Առաջին փուլ | Պետական կառավարում | Պետական ամպային ենթակառուցվածքային պահանջների/ ստանդարտների մշակում | Պետական ամպային ենթակառուցվածքի, ամպային տեխնոլոգիաների պահանջների և դրանց սպասարկող ֆիզիկական տվյալների կենտրոնների տեխնիկական պահանջների և միջազգային ստանդարտների տեղայնացում։ | 1 միասնական ամպային ենթակառուցվածքի և տվյալների կենտրոնների նկատմամբ ստանդարտների տեղայնացում/ մշակում: | ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Սեպտեմբեր 2021 | 40 մլն դրամ, պետական բյուջեի միջոցներով, Փորձագետների ներգրավում օրենքով չարգելված միջոցներով |  |
| 5 | Առաջին փուլ | Պետական կառավարում, Տնտեսություն, Հասարակություն | Ազգային կիբեռանվտանգության գերազանցության կենտրոն (ԱԿԳ կենտրոն) | «Կիբեռանվտանգության ինկուբատորի և R&D լաբորատորիա» կենտրոն՝ 1.Պետական և մասնավոր հատվածին կիբեռանվտանգության խորհրդատվական ծառայությունների մատուցում և աջակցում 2. Կիբեռանվտանգության ոլորտում որակյալ աշխատուժի պատրաստում 3. Կիբեռանվտանգության ստանդարտների, միջազգային փորձի վերլուծություն և պարբերական հաշվետվությունների մշակում 4. Կիբեռանվտանգության գրագիտության բարձրացման և գիտելիքների զարգացման միտված ուղեցույցների մշակում՝ հանրային և մասնավոր հատվածի համար 5.Կիբեռանվտանգության ստանդարտների պարբերական վերանայում և չափանիշների հաստատում: 6.Ստանդարտների կիրառելիության ստուգում և համակարգերի սերտիֆիկացում: 7. Կիբեռանվտանգության, արհեստական բանականության հետազոտական նախագծերի իրականացում և «ԴԵՄՈ» լաբորատորիաների ստեղծում 8. Ինկուբացիոն /աքսելերացիոն ծրագրերի տրամադրում 9. Կիբեռանվտանգության ոլորտում ստարտափերի աջակցում և խթանում։ | Նոր կառույցի ստեղծում և կիբեռանվտանգության քաղաքականության ապահովում: | ՀՀ Փոխվարչապետ Տ․ Ավինյանի գրասենյակ, ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, ՀՀ Արդարադատության նախարարություն, ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն | 1) Սեպտեմբեր 2021 2) Դեկտեմբեր 2022 | 3 մլրդ դրամ, օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | Կայացել է «Կիբեռանվտանգության և տվյալագիտության կենտրոնի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքի կազմման խորհրդատվական ծառայություններ» ձեռքբերման գնման մրցույթը: Պայմանագիրը լուծվել է «Գնումներ մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: «Կիբեռանվտանգության ինկուբատորի և հետազոտությունների և մշակումների (R&D) լաբորատորիա ստեղծում» ՊՄԳ ծրագրի շրջանակում IBM լաբորատորիայի համար համակարգչային սարքավորումների ձեռք բերման նպատակով հայտարարված թիվ TPQI-G-2.3.2.1/3-R մրցույթի գնահատման արդյունքներով հաղթող ճանաչված «Իքս-Արթ» ՍՊԸ-ի հետ 2022 թվականի նոյեմբերի 4-ին կնքվել է պայմանագիր, ապրանքների մատակարարումը նախատեսվում է մինչև 2023 թվականի ապրիլ ամիսը։ 2022 թվականի սեպտեմբերին հայտարարվել են IBM լաբորատորիայի համար ծրագրային ապահովման/լիցենզիաների և ծառայությունների, լաբորատորիայի համար կահույքի գնման մրցույթները, որոնց վերջնաժամկետ սահմանվել է 2022 թվականի հոկտեմբերի 14-ը: Մրցույթները չեն կայացել, քանի որ չեն եղել դիմորդներ։ |
| 6 | Առաջին փուլ | Պետական կառավարում, Տնտեսություն, Հասարակություն | Տվյալների քաղաքականության հայեցակարգ | Տվյալների քաղաքականության հայեցակարգը կսահմանի տվյալների կառավարման, դրանց պատկանելիության և օրենսդրական դաշտի ներկա վիճակի և միջազգային փորձի վերլուծություն, կսահմանի առաջնահերթություններ, կտա գործողությունների ծրագիր սահմանված առաջնահերթություններին հասնելու համար։ | 1 Միասնական տվյալների քաղաքականության հայեցակարգի մշակում: | ՀՀ Թվայնացման խորհուրդ, ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, ՀՀ Արդարադատության նախարարություն, ՀՀ Ազգային անվտանգության ծառայություն | Դեկտեմբեր 2021 | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | «ԲԱՑ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ» նախաձեռնության շրջանակում Հայաստանի Հանրապետության 2022-2024 թվականների գործողությունների ծրագրում ներառված է ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ներկայացրած «Տվյալների քաղաքականությունը սահմանող օրենսդրության ձևավորում» հանձնառությունը: Ավարտը նախատեսված է 2024 թվականին: |
| 7 | Առաջին փուլ | Պետական կառավարում, Տնտեսություն, Հասարակություն | Լայնաշերտ ինտերնետի և թվային ծառայությունների հասանելիության զարգացման պլանի մշակում | Հաշվի առնելով ցանցային/ինտերնետ ծառայությունների պահանջարկի և «COVID-19»-ի ի հայտ գալուց ի վեր հեռահար/հեռավար աշխատանքի, ուսման և տեղեկատվության ստացման ծավալների կտրուկ բարձրացումը, անհրաժեշտություն է առաջանում վերանայելու լայնաշերտ ինտերնետ կապի և հասանելիության ռազմավարական զարգացման մոտեցումները և մշակել զարգացման նոր պլան՝ 1. գույքագրելով և քարտեզագրելով ՀՀ պետական և մասնավոր հատվածում առկա և շահագործող օպտիկա-մալուխային տրանսմիսսիոն ցանցերը, դրանց թողունակությունները և համապատասխան ցանցային տոպոլոգիաները 2. վերլուծել պահանջարկը ըստ մարզային բաշխվածությունների 3. վերհանել տեխնիկական խնդիրները և առաջարկել համապատասխան լուծումներ: | 1 միասնական էլեկտրոնային ռեգիստրի ստեղծում և գույքագրում ըստ սահմանված միասնական մեթոդաբանության, 1 զարգացման պլանի մշակում: | ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, ՀՀ Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով | Դեկտեմբեր 2021 | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | Հայաստանի Հանրապետության բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության կողմից մշակվել էր և «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում լայնաշերտ ինտերնետ կապի հասանելիության ապահովման ռազմավարությունը և 2022-2024թթ․ ռազմավարությունից բխող միջոցառումների իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը 01.04.2022թ. թիվ 01/11.1/2327-2022 գրությամբ ներկայացվել էր ՀՀ կառավարության քննարկմանը: ՀՀ վարչապետի 2022 թվականի ապրիլի 4-ի թիվ 02/08.2/12171-2022 հանձնարարականի համաձայն՝ 2022 թվականի ապրիլի 26-ին ՀՀ անվտանգության խորհրդի գրասենյակում ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության և ՀՀ շահագրգիռ գերատեսչությունների, ինչպես նաև կապի օպերատորների մասնակցությամբ տեղի է ունեցել հանդիպում-քննարկում: Քննարկումների արդյունքում ռազմավարության լրամշակման նպատակով որոշվել էր ստեղծել աշխատանքային խումբ: Այնուհետև, 2022 թվականի հունիսի 30-ին ՀՀ անվտանգության խորհրդի գրասենյակում ևս մեկ անգամ տեղի է ունեցել հանդիպում-քննարկում՝ ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության և ՀՀ անվտանգության խորհրդի գրասենյակի համապատասխան ներկայացուցիչների մասնակցությամբ՝ ռազմավարության լրամշակմանն առնչվող հարցերի վերաբերյալ վերջնական դիրքորոշում ձևավորելու, ինչպես նաև լրամշակման աշխատանքներն ավելի օպերատիվ և արդյունավետ կազմակերպելու և իրականացնելու նպատակով: Հանդիպման արդյունքում որոշվել է սեղմ ժամկետներում ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության և ՀՀ անվտանգության խորհրդի կողմից լրամշակել ռազմավարությունը և սահմանված կարգով ներկայացնել աշխատանքային խմբի քննարկմանը: ՀՀ տարածքում լայնաշերտ ինտերնետ կապի հասանելիության ռազմավարության լրամշակման նպատակով ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի 2022 թվականի հուլիսի 1-ի թիվ 737-Ա հրամանով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ: Ներկայումս ընթանում են ռազմավարության լրամշակման աշխատանքներ: |
| 8 | Առաջին փուլ | Պետական կառավարում | Ռազմավարության թարմացում ըստ Առաջին փուլի արդյունքների | Հաշվի առնելով ՏՏ ոլորտի առանձնահատկությունները և արագ զարգացման տեմպերը, առաջին փուլի արդյունքների հիման վրա կվերանայվեն ռազմավարության հիմնական դրույթները, ցուցանիշները և թիրախները։ | Ռազմավարության թարմացված տարբերակ | ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Դեկտեմբեր 2021 | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | Ներկայում ընթանում են թվայնացման գործընթացներ և բարեփոխումներ, վերանայվում է Հայաստանի թվայնացման ռազմավարությունը: |
| 9 | Երկրորդ փուլ | Պետական կառավարում | Ծրագրերի կառավարման էլեկտրոնային միասնական հարթակ | Նախագծերի կառավարման միասնական հարթակ: Բաղկացած է հետևյալ փուլերից՝ 1. նախատիպ կամ նվազագույն կենսունակ արտադրանք (minimal viable product), 2. ընդլայնված տարբերակ կամ ամբողջական ֆունկցիոնալ համակարգ: | 1 միասնական ծրագրերի կառավարման համակարգի փուլային ներդրում | ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | 1)Նոյեմբեր 2022 2)Դեկտեմբեր 2023 | 1) 80 մլն դրամ, 2) 250 մլն դրամ, պետական բյուջեի միջոցներով կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | Կայացել է «Ծրագրերի կառավարման էլեկտրոնային միասնական հարթակի ստեղծման տեխնիկական առաջադրանքի կազմման խորհրդատվական ծառայություններ» ձեռքբերման գնման մրցույթ: Պայմանագիրը լուծվել է «Գնումներ մասին» ՀՀ օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի համաձայն: |
| 10 | Երկրորդ փուլ | Պետական կառավարում | Պետական թվային համալիր համակարգի ճարտարապետության մշակում և հաստատում | ՀՀ պետական թվային համալիր համակարգի միասնական և ամբողջական ճարտարապետության մշակում, որի արդյունքում կհստակեցվեն պետությունը որպես թվային ծառայություններ մատուցող միասնական ծառայությունների հարթակ e-gov և պետական ներքին կառավարման համակարգը (պետական գերատեսչությունները որպես ենթահամակարգեր) որպես միասնական ճարտարապետություն: | 1 միասնական ճարտարապետության ստեղծում՝ ներառելով միկրոսերվիսային մոտեցումներ | ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Դեկտեմբեր 2022 | 100 մլն դրամ, պետական բյուջեի միջոցներով կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | Մշակվել է «Հայաստանի թվային ճարտարապետության» նկարագիրը: Նկարագրված է Թվային ճարտարապետության շերտերի և կառուցակարգերի դերն ու նշանակությունը: |
| 11 | Երկրորդ փուլ | Պետական կառավարում | Միասնական հենքի ստեղծում (Systems development unified framework) | Ընդհանրական ծրագրային մոդուլների (լուծումների) հավաքագրում և նոր միասնական հենքի ստեղծում։ Միասնական պետական թվային ճարտարապետության մշակում: | 1 միասնական թվային հենքի ճարտարապետության ստեղծում, 5 ընդհանուր օգտագործման ենթամոդուլներ | ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն | Դեկտեմբեր 2022 | 400 մլն դրամ, պետական բյուջեի միջոցներով կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | Մշակվել է «Միասնական թվային հենքի ստեղծում» ծրագրի նկարագիրը, նպատակը, հենքում ներառվող միասնական մոդուլները։ Ստեղծվել են կոդային բաղադրիչներ՝ ծառայությունների միասնական վիզուալ տեսքի և օգտագործման տրամաբանության համար: |
| 12 | Երկրորդ փուլ | Պետական կառավարում | Տվյալների պահոցի ստեղծում | Տվյալների պահպանման և մշակման տարածք, հարմարեցված ամպային տեխնոլոգիաներով և սերվերային համակարգերով, որը կունենա տեղեկատվության պահպանման, մշակման և տարածման հնարավորություն: Այն ուղղված է լինելու տվյալների արդյունավետ օգտագործման միջոցով բիզնես գործընթացների իրականացմանը: Տվյալների պահոցում կհավաքագրվեն ՀՀ պետական մարմինների տեղեկատվական համակարգերի տվյալները, ինչպես նաև կապահովվի տվյալների ծրագրային և տեխնիկական անվտանգությունը: Միջոցառումների ծրագրի առաջին փուլի ամփոփման արդյունքում կնույնականացվեն պետական մարմինների էլեկտրոնային համակարգերի սերվերային ենթակառուցվածքների համար հատկացված ֆինանսական միջոցները, կվերահաշվառվեն և դրանց միայն մի մասը ընդամենը կուղղվեն տվյալների միասնական պահոցի ենթակառուցվածքի ընթացիկ սպասարկման աշխատանքների համար, ապահովելով խնայողություններ և ծախսերի արդյունավետության բարձրացում։ | 1 միասնական տվյալների ենթակառուցվածքի ստեղծում, վիրտուալ բաժանումներով (հասանելիության և անվտանգության չափանիշների սահմանմամբ), ընդհանուր վերլուծական գործիքակազմով | ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, ՀՀ Վիճակագրական Կոմիտե ՀՀ Կենտրոնական Բանկ | Փետրվար 2023 | 12 մլրդ դրամ, օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | Աշխատանքներ են տարվում ռուսական (Ռոսատոմ) և ամերիկյան (Ամազոն վեբ սերվիսիս) ընկերությունների հետ՝ պետական տվյալների միասնական պահոց ստեղծելու նպատակով: Տեղի են ունենում քննարկումներ շահառու գերատեսչությունների հետ: |
| 13 | Երկրորդ փուլ | Պետական կառավարում | Թվային փաստաթուղթ | 1․ Կոնցեպտի մշակում 2․ Ենթակառուցվածքի ճարտարապետության մշակում 3․ Օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթի մշակում 4․ Համակարգի մշակում և գործարկում: | 1 ենթակառուցվածքային միասնական լուծում | ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ | Մարտ 2023 | 2 մլրդ դրամ, պետական բյուջեի միջոցներով կամ օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | Ներկայում ընթանում են թվայնացման գործընթացներ և բարեփոխումներ: Միջոցառման կատարումը հնարավոր կլինի օրենսդրական փոփոխություններից հետո: |
| 14 | Երկրորդ փուլ | Պետական կառավարում | Նոր էլեկտրոնային համակարգերի և թվային գործիքների մշակում ըստ հանրային կառավարման բարեփոխումների քաղաքականության առաջնահերթու-թյունների | Պետական կառավարման մարմիններում գործընթացների թվայնացման շրջանակներում՝ ավտոմատացման ենթակա խնդիրների վերհանում և էլեկտրոնային համակարգերի /թվային գործիքների/ միջոցով նոր լուծումների մշակում և ներդրում: | Առնվազն 300 նոր ծառայությունների թվայնացում և համապատասխան էլ․ գործիքների/ համակարգերի մշակում և ներդրում | ՀՀ Փոխվարչապետ Տ․ Ավինյանի գրասենյակ, ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ | Դեկտեմբեր 2025 | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | Միջոցառման իրականացումը կրում է շարունակական բնույթ: |
| 15 | Երկրորդ փուլ | Պետական կառավարում, Տնտեսություն | Օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրություն և փոփոխություն | Թվային զարգացման համար անհրաժեշտ օրենսդրական փոփոխությունների իրականացում 1․ Էլ․ ստորագրություն 2․ Էլ․ փաստաթուղթ 3․ Էլ․ կառավարում 4․ Տվյալների քաղաքականություն 5. Թվայնացվող հարթակների նկատմամբ մտավոր սեփականության դաշտում իրավունքների կարգավորում: | 1 միասնական օրենսդրական կարգավորումների փաթեթ | ՀՀ Փոխվարչապետ Տ․ Ավինյանի գրասենյակ, ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, ՀՀ Արդարադատության նախարարություն, ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ ՀՀ Կենտրոնական Բանկ | Դեկտեմբեր 2023 | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | «Հայաստանի թվայնացման ոլորտի իրավական դաշտի վերլուծություն» ծրագրի շրջանակներում «Ավենյու քընսալթինգ գրուպ» ՍՊԸ-ի կողմից իրականացվել է թվայնացման ոլորտում ՀՀ օրենսդրության վերլուծություն: |
| 16 | Երկրորդ փուլ | Հասարակություն | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար թվային ծառայությունների հասանելիություն | 1. Հաշմանդամություն ունեցող անձանց հարցերով զբաղվող ՀԿ-ների հետ քննարկումներ 2. Հաշմանդամություն, այդ թվում՝ տեսողության, լսողության և մտավոր խնդիրներ ունեցող անձանց՝ Պետական ծառայությունների միասնական հարթակից հավասար իրավունքներով օգտվելու պահանջների ուսումնասիրություն և հնարավորությունների ապահովում 3. Մատչելի լուծումների (Text to Speech և Speech to Text փոխակերպումներ և այլն) մշակում և իրականացում: | Առնվազն 5 ֆունկցիոնալ լուծումների մշակում և ներդրում | ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն | Դեկտեմբեր 2022 | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | 2022 թվականի հուլիսի 15-ին հաստատվել է ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառմանը նպաստող տեղեկատվության և հաղորդակցության, այդ թվում՝ վեբ բովանդակության մատչելիությունն ապահովող ընդհանուր պահանջները, ստանդարտները, նորմերը եվ կանոնները հաստատելու մասին» թիվ 15-Ն հրամանը: Ներկայում մշակվում է «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառմանը նպաստող տեղեկատվության և հաղորդակցության, այդ թվում՝ վեբ բովանդակության մատչելիության խթանման և իրազեկվածության բարձրացման ուղեցույցը»: |
| 17 | Երկրորդ փուլ | Պետական կառավարում, Տնտեսություն, Հասարակություն | e-gov Պետական ծառայությունների թվային միասնական հարթակ v2.0 | Պետական ծառայությունների միասնական հարթակ, որը մատուցում է քաղաքացուն և բիզնեսին ամբողջական թվային ծառայությունների փաթեթը տվյալ սուբյեկտի անձնական կամ կորպորատիվ էջից։ Բոլոր գերատեսչությունների կողմից մատուցվող թվային ծառայությունները համակարգվում են միասնական մոտեցմամբ՝ օգտագործողի տրամաբանության տեսանկյունից։ | 1 միասնական էլեկտրոնային կառավարման հարթակ իր ենթահամակարգ երով (առնվազն 30 նոր ծառայություն) | ՀՀ Փոխվարչապետ Տ․ Ավինյանի գրասենյակ ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, ՀՀ շահառու գերատեսչություններ | Դեկտեմբեր 2022 | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | «ՀՀ-ում պետական ծառայությունների ամրապնդում» ԵՄ Թվինինգ ծրագրի շրջանակում կազմվել է էլեկտրոնային կառավարության նոր հարթակի տեխնիկական առաջադրանքը և ներկայացվել գնման մրցույթի: Ընտրվել է հաղթող կազմակերպությունը: |
| 18 | Երկրորդ փուլ | Պետական կառավարում, Տնտեսություն, Հասարակություն | Ինքնության նույնականացում, վավերացում և էլ. ստորագրություն | Էլեկտրոնային ծառայությունների օգտագործելիության մակարդակը բարձրացնելու, և պետական թվային ծառայությունների օգտվելու գործընթացը ավելի արդյունավետ կազմակերպելու համար, նախատեսվում է զարգացնել սուբյեկտի նույնականացման, վավերացման և էլ. ստորագրության մեխանիզմները, ներգրավելով ժամանակակից սարքեր (ID Card, Smart ID, mobile ID և այլն): | 1 ընդհանուր ենթակառուցվածք և էլեկտրոնային ստորագրության արդիականացում | ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, ՀՀ Արդարադատության նախարարություն, ՀՀ Ոստիկանություն, ԷԿԵՆԳ ՓԲԸ ՀՀ Կենտրոնական Բանկ | Սեպտեմբեր 2022 | 2 մլրդ դրամ, օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | Մշակվում է «Ես եմ» ազգային նույնականացման հարթակի տեխնիկական բնութագիրը: Աշխատանքներ են տարվում «Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալություն» հիմնադրամի հետ: 2023 թվականի փետրվարի 9-ին հաստատվել է «ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 25-ի N 572-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը, որով սահմանված է՝ 2024 թվականի հունվարի 1-ից առցանց հանրային ծառայությունների մատուցման համակարգերում մուտքն իրականացնել «Ես եմ» ազգային նույնականացման հարթակի միջոցով: |
| 19 | Երկրորդ փուլ | Պետական կառավարում, Տնտեսություն, Հասարակություն | Կրթություն՝ Թվային հմտություններ | Թվային տեխնոլոգիաների օգտագործման Կրթական ծրագրերի իրականացում, Թվային տեխնոլոգիաների սպասարկման կրթական ծրագրերի իրականացում, Թվային տեխնոլոգիաների ստեղծման կրթական ծրագրերի իրականացում, Թվային տեխնոլոգիաների կիրառման և փոխանցման կենտրոնների ստեղծում (Technology transfer centers): | Էլեկտրոնային գործիքների կիրառում՝ նվազագույնը 60%, 16-65 տարեկան քաղաքացիների շրջանում | ՀՀ Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարություն, ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարություն, ՀՀ Էկոնոմիկային նախարարություն | Դեկտեմբեր 2025 | Օրենքով չարգելված այլ միջոցներով | ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությունը 2022 թվականին իրականացրել է «Կիբեռանվտանգության հիմունքներ» դասընթաց պետական համակարգի աշխատակիցների համար: Մշակվել է «Համակարգչային բազային գիտելիքների և թվային հմտությունների ուսուցման ծրագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշման նախագիծը: |