Ձևաչափ

Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Ն Ք

Հայաստանի 2021-2025 թվայնացման ռազմավարությունից  (ՀՀ կառավարության 11 փետրվարի 2021 թվականի N 183-Լ) բխող գործողությունների/միջոցառումների

ծրագրի 2022-2025թթ. չկատարված (մասնակի կատարված) միջոցառումների վերաբերյալ

| Ծրագրի հերթական համարը | Գործողությունների/ միջոցառումների անվանումները և կատարման ժամկետները | Գործողությունների/միջոցառումների չկատարման (մասնակի կատարման), այդ թվում՝ սահմանված ժամկետում, պատճառները | Չկատարված (մասնակի կատարված) միջոցառումների կատարման կանխատեսվող ժամկետ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | Ազգային կիբեռանվտանգության գերազանցության կենտրոն (ԱԿԳ կենտրոն) | - 2023 թվականի սեպտեմբերին ստեղծվել է Հայաստանի համակարգչային միջադեպերի արձագանքման ազգային թիմը (AM-CERT-Computer Emergency Response Team)։ - 2025 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ընդունվել են՝ - «Կիբեռանվտանգության մասին» օրենքը, - «Հանրային տեղեկությունների մասին» օրենքը, - «Տեղեկատվական համակարգերի կարգավորման մարմնի մասին» օրենքը։ - «Կիբեռանվտանգության մասին» օրենքի 7-րդ հոդվածով սահմանվում է կիբեռանվտանգության ոլորտում Ինքնավար մարմնի (Տեղեկատվական համակարգերի կարգավորման հանձնաժողով) գործառույթներ: Ինքնավար մարմինը որպես միասնական կոնտակտային կետ կարգավորում, կառավարում և հսկում է կիբեռմիջադեպերի գրանցմանը, կանխարգելմանը, լուծմանը և հետևանքների վերացմանն ուղղված գործողությունները։ | 2026 թվականին շրջանառվել են Օրենքների կիրակումն ապահովող 7 ենթաօրենսդրական ակտեր։ 2026 թվականի ընթացքում ակնկալվում է մշակել և հաստատել օրենքի կիրարկումն ապահովող Օրենքներով նախատեսված այլ իրավական ակտեր ԱԿԳ կենտրոնի գործառույթները կիրականացվի Ինքնավար մարմնի կողմից |
| 9 | Ծրագրերի կառավարման էլեկտրոնային միասնական հարթակ | - Ծառայությունների միասնական հարթակը (https://hartak.am) գործարկված է և հանրությանը տրամադրում է մատչելի տեղեկություններ Հայաստանում մատուցվող հանրային ծառայությունների մասին։ Այն հրապարակված է հայերեն և անգլերեն տարբերակներով և շարունակաբար թարմացվում է նոր տեղեկատվությամբ։ - Հարթակում հրապարակված են նաև քայլ առ քայլ ուղեցույցներ կյանքի 12 իրադարձությունների ընթացքում օգտատիրոջ փորձառության վերաբերյալ։ Այս համատեքստում պետական մարմինների հետ համատեղ համաձայնեցվել են կյանքի 12 իրադարձությունների ներքո բիզնեսի և քաղաքացու (օգտատիրոջ) ճանապարհը (user journey) ու թվայնացման ենթակա ծառայությունների շրջանակը՝ համապատասխան ծառայությունների թվայնացման ստանդարտների պահանջներին։ - Այս պահին հարթակում հասանելի է թվայնացման ստանդարտներին ամբողջովին համապատասխանող «Ունենալ ավտոմեքենա» կյանքի իրադարձության ներքո մեքենայի առուվաճառքի թվային ծառայությունը։ | 2026-ի հասանելի կլինեն նաև մի շարք թվային ծառայություններ «Երեխայի ծնունդ» կյանքի իրադարձության ներքո։ Կյանքի այլ 7 իրադարձությունների մասով հետազոտման և բացահայտման աշխատանքներն ավարտվել են և 2026 թվականից ակնկալվում է դրանց ներդրումն ու հասանելիությունը Ծառայությունների միասնական հարթակում |
| 10 | Պետական թվային համալիր համակարգի ճարտարապետության մշակում և հաստատում | - 2025 թվականին ընդունվել է «Հանրային տեղեկությունների մասին» օրենքը, որը ներդնում է միասնական մոտեցումներ տվյալների կառավարման և փոխգործելիության ոլորտում և սահմանում է «մեկ հարցման» սկզբունքը։ - Մշակվել և հրապարակվել է «Հայաստանի թվային ճարտարապետության» նկարագիրը: Նկարագրված է թվային ճարտարապետության շերտերի և կառուցակարգերի դերն ու նշանակությունը: Հայաստանի թվային ճարտարապետության միավորող հորիզոնական շերտերն են՝ - էլեկտրոնային նույնականացման շերտը, - մատակարարման ուղիների շերտը, - ինտեգրման շերտը, - ենթակառուցվածքի շերտը: - 2026 թվականին մշակվել և շրջանառվել են ՀՀ կառավարության հետևյալ որոշման նախագծերը ՝ 1․ Պետական տեղեկատվական համակարգի տվյալների փոխանակման շերտի ստեղծման և կիրառման կարգը հաստատելու մասին, 2․ Պետական տեղեկատվական համակարգի կառավարչական համակարգը ստեղծելու և դրա կիրառման կարգը հաստատելու մասին, 3․ Պետական կամ համայնքային գրադարաններում ինտերնետի միջոցով անվճար հանրային տեղեկություններից օգտվելու ապահովման կարգը սահմանելու մասին, 4․ Հանրային իշխանության մարմինների կողմից թվային փոխակերպման ծրագրերի իրականացման և այդ ծրագրերի ֆինանսավորման գործընթացի համակարգման կարգը հաստատելու մասին | 2026 թվականի ընթացքում ակնկալվում է հաստատել նշված որոշման նախագիծը, ինչպես նաև մշակել և հաստատել «Հանրային տեղեկությունների մասին» օրենքի կիրակումն ապահովող այլ իրավական ակտեր |
| 11 | Միասնական հենքի ստեղծում (Systems development unified framework) | - 2024 թվականի գործարկվել է «ԵսԵմ» ազգային նույնականացման հարթակը։ - 2025 թվականին ընդունվել է «Հանրային տեղեկությունների մասին» օրենք, որը ներդնում է միասնական մոտեցումներ տվյալների կառավարման և փոխգործելիության ոլորտում, և սահմանում մ է «մեկ հարցման» սկզբունքը։ - Մշակվել է հավաքագրվող տվյալների դասակարգման մեթոդաբանության։ Հիմնված է տեղեկատվական անվտանգության սկզբունքների վրա՝ - գաղտնիություն, - ամբողջականություն, - հասանելիություն: - Ստեղծվել և հրապարակվել է «Հենակետ»-ը, որը Հայաստանի պետական թվային ծառայությունների նախագծման պաշտոնական դիզայն-համակարգն է։ Դրա նպատակն է ապահովել նոր ստեղծվող թվային ծառայությունների դիզայնի միասնական մոտեցումները, մատչելիությունն ու օգտագործման պարզությունը։ - 2026 թվականին Հաստատվել է «ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1521-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության N 153-Ն որոշումը (պետական մարմինների պաշտոնական կայքերին ներկայացվող իրավական կարգավորումը)։ | Մինչև 2026 թվականի հուլիսի 1-ը գործող պաշտոնական կայքէջերը կհամապատասխանեցվեն N 153-Ն որոշման հավելվածով սահմանված պահանջներին: |
| 12 | Տվյալների պահոցի ստեղծում | - 2025 թվականի ընդունվել է «Հանրային տեղեկատվության մասին» օրենքը։ Օրենքը ներառում է տվյալների փոխանցմանը, պահպանմանը և մշակմանը վերաբերող դրույթներ, սահմանում է միասնական մոտեցումներ տվյալների կառավարման և փոխգործելիության ոլորտում, ինչպես նաև «մեկ հարցման» սկզբունքը: Օրենքի կիրակումն ապահովելու նպատակով համար մշակվում են ենթաօրենսդրական ակտեր։ - Հրապարակվել է տվյալների դասակարգման մեթոդաբանություն՝ հիմնված է տեղեկատվական անվտանգության սկզբունքների վրա՝ - գաղտնիություն, - ամբողջականություն, - հասանելիություն - Քարտեզագրվում և դասակարգվում են գերատեսչությունների կողմից հավաքագրվող տվյալները։ - Գործարկվել է ազգային տվյալների կատալոգը, որն ապահովում է պետական տվյալների ամբողջական նկարագրություն։ - 2024 թվականի ընդունվել է ««Ամպայինն առաջինը» քաղաքականության մշակման և ներդրման մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը, ինչպես նաև ամպային տիրույթում տեղակայվող պաշտոնական կայքերի նկատմամբ անվտանգության նվազագույն պահանջներ։ | «Հանրային տեղեկատվության մասին» օրենքի կիրարկումն ապահովելու նպատակով 2026 թվականին նախատեսվում է ընդունել մի շարք ենթաօրենսդրական ակտեր: 2026 թվականին, N 153-Ն որոշման և ««Ամպայինն առաջինը» քաղաքականության պահանջներին համաձայն, մինչև հունիսի 1-ը պաշտոնական կայքերը նախատեսվում է տեղափոխել ամպային տիրույթ |
| 13 | Թվային փաստաթուղթ | - 2024 թվականի գործարկվել է«ԵսԵմ» ազգային նույնականացման հարթակը։ - 2025 թվականի հաստատվել է «Էլեկտրոնային թվային ստորագրության հավաստագրման կենտրոնների հավատարմագրման» և «Պետական մարմիններում էլեկտրոնային փաստաթղթերի և էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների կիրառման» կարգերը։ - 2025 թվականի դեկտեմբերի 9-ին «Իմ Այդի» ՓԲԸ-ն հավատարմագրվում՝ որպես էլեկտրոնային թվային ստորագրության հավաստագրման կենտրոն։ Մշակվում է «Էլեկտրոնային նույնականացման և վստահության ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը Նախագծի մշակման կարևոր նախապայման է նաև դրա համապատասխանեցումը Եվրոպական թվային ինքնության շրջանակի կանոնակարգին (European Digital Identity Framework (EUDI) regulation), որի արդյունքում կատարվելու է համապատասխանեցում eIDAS-ին և կարգավորվելու են թվային փաստաթղթերին ներհատուկ XML ֆորմատին վերաբերող և մի շարք այլ առանցքային հարցեր։ | 2026 թվականին ակընկալվում է շրջանառել «Էլեկտրոնային նույնականացման և վստահության ծառայությունների մասին» օրենքի նախագիծը։ |
| 15 | Օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրություն և փոփոխություն | Ընդունվել են՝ - «Կիբեռանվտանգության մասին» օրենքը, - «Հանրային տեղեկությունների մասին» օրենքը, - «Տեղեկատվական համակարգերի կարգավորման մարմնի մասին» օրենքը, ինչպես նաև հարակից օրենքների նախագծերի փաթեթը: Նախատեսվում է ընդունել 34 ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակտեր։ 2024 թվականի հաստատվել են - ««Ամպայինն առաջինը» քաղաքականության մշակման և ներդրման մասին» ՀՀ կառավարության որոշումը։ - Ամպային տիրույթում տեղակայվող պաշտոնական կայքերի նկատմամբ անվտանգության նվազագույն պահանջները։ 2025 թվականի հաստատվել են - «Էլեկտրոնային թվային ստորագրության հավաստագրման կենտրոնների հավատարմագրման» կարգը։ - «Պետական մարմիններում էլեկտրոնային փաստաթղթերի և էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների կիրառման» կարգը։ 2026 թվականին հաստատվել են՝ - «ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1521-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության N 153-Ն որոշումը (պետական մարմինների պաշտոնական կայքերին ներկայացվող իրավական կարգավորումը): - Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ակտիվների ռեեստրի ստեղծման և կառավարման համակարգի ներդրման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության N 152-Ն որոշումը։ | 2026 թվականին շրջանառվել են Օրենքների կիրակումն ապահովող 7 ենթաօրենսդրական ակտեր։ 2026 թվականի ընթացքում ակնկալվում է մշակել և հաստատել օրենքների կիրարկումն ապահովող Օրենքներով նախատեսված այլ իրավական ակտեր։ |
| 16 | Հաշմանդամություն ունեցող անձանց համար թվային ծառայությունների հասանելիություն | - Տեղի են ունեցել քննարկումներ «Հաշմանդամություն ունեցող անձանց իրավունքների օրակարգ» և «Լռության ձայն» հասարակական կազմակերպությունների հետ։ - ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարի հրամանով հաստատվել է հաշմանդամություն ունեցող անձանց սոցիալական ներառմանը նպաստող տեղեկատվության և հաղորդակցության, այդ թվում՝ վեբ բովանդակության մատչելիության խթանման և իրազեկվածության բարձրացման ուղեցույցը։ Ստեղծված թվային ծառայության նախատիպը (prototype) վերջնական օգտատերերի հետ փորձարկելու համար կիրառելի է ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության մշակած օգտագործելիության թեստավորման ուղեցույցը։ - Հարային ծառայությունների թվայնացման 7-րդ սկզբունքը (Համոզվեք, որ թվային ծառայությունը մատչելի է բոլորին) ներառում է գործիքներ, ձևանմուշներ, էկրանընթերցման ծրագրեր (օր.՝ eSpeak text to speech գործիքը, որը հասանելի է նաև հայերեն բովանդակության համար)։ - 2025 թվականի դեկտեմբերի 4-ին ընդունվել է «Հանրային տեղեկատվության մասին» օրենքը։ Օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին մասով սահմանվում է, որ նույն մասում նշված մարմինների կայքէջերին ներկայացվող պահանջները մշակելիս հաշվի են առնվում նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիքները: - 2026 թվականին հաստատվել է «ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1521-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 153-Ն ՀՀ կառավարության որոշումը (պետական մարմինների պաշտոնական կայքերին ներկայացվող իրավական կարգավորումը), որով սահմանվում է, որ պաշտոնական կայքէջը պետք է ունենա հստակ, հետևողական և մատչելի վեբ բովանդակություն, որը պետք է համապատասխանի Վեբ բովանդակության մատչելիության ուղեցույցների (Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1) AA ստանդարտի պահանջներին։ ՀՀ արդարադատության նախարարության Ազգային Արխիվ ՊՈԱԿ-ի (https://armarchive.am), Բարձրագույն կրթության և գիտության կոմիտեի (https://www.hesc.am/hy) պաշտոնական կայքէջերը համապատասխանեցվել են հանրային ծառայությունների թվայնացման սկզբունքներին, այդ թվում մատչելիության: e-draft.am, arlis.am և gov.am կայքերի համար անցկացվել է աուդիտ, e-disability.am կայքը համապատասխանեցվել է մատչելիության ստանդարտներին, իսկ e-register.am կայքըգտնվում է «Հենակետ» դիզայն համակարգի և մատչելիության պահանջներին համապատասխանեցման փուլում: | Գործընթացը կրում է շարունական բնույթ Մինչև 2026 թվականի հուլիսի 1-ը գործող պաշտոնական կայքէջերը կհամապատասխանեցվեն N 153-Ն որոշման հավելվածով սահմանված պահանջներին: |
| 17 | e-gov Պետական ծառայությունների թվային միասնական հարթակ v2.0 | - Ծառայությունների միասնական հարթակը (https://hartak.am) գործարկված է և հանրությանը տրամադրում է մատչելի տեղեկություններ Հայաստանում մատուցվող հանրային ծառայությունների մասին։ Այն հրապարակված է հայերեն և անգլերեն տարբերակներով և շարունակաբար թարմացվում է նոր տեղեկատվությամբ։ - Հարթակում հրապարակված են նաև քայլ առ քայլ ուղեցույցներ կյանքի 12 իրադարձությունների ընթացքում օգտատիրոջ փորձառության վերաբերյալ։ Այս համատեքստում պետական մարմինների հետ համատեղ համաձայնեցվել են կյանքի 12 իրադարձությունների ներքո բիզնեսի և քաղաքացու (օգտատիրոջ) ճանապարհը (user journey) ու թվայնացման ենթակա ծառայությունների շրջանակը՝ համապատասխան ծառայությունների թվայնացման ստանդարտների պահանջներին։ Այս պահին հարթակում հասանելի է թվայնացման ստանդարտներին ամբողջովին համապատասխանող «Ունենալ ավտոմեքենա» կյանքի իրադարձության ներքո մեքենայի առուվաճառքի թվային ծառայությունը։ | 2026-ի հասանելի կլինեն նաև մի շարք թվային ծառայություններ «Երեխայի ծնունդ» կյանքի իրադարձության ներքո։ Կյանքի այլ 7 իրադարձությունների մասով հետազոտման և բացահայտման աշխատանքներն ավարտվել են և 2026 թվականից ակնկալվում է դրանց ներդրումն ու հասանելիությունը։ Ծառայությունների միասնական հարթակում։ |
| 18 | Ինքնության նույնականացում, վավերացում և էլ. ստորագրություն | - 2024 թվականին գործարկվել է «ԵսԵմ» ազգային նույնականացման հարթակը - 2025 թվականին հաստատվել է «Էլեկտրոնային թվային ստորագրության հավաստագրման կենտրոնների հավատարմագրման» և «Պետական մարմիններում էլեկտրոնային փաստաթղթերի և էլեկտրոնային թվային ստորագրությունների կիրառման» կարգերը - 2025 թվականի դեկտեմբերի 9-ին «Իմ ԱյԴի» ՓԲ ընկերության հավատարմագրում՝ որպես էլեկտրոնային թվային ստորագրության հավաստագրման կենտրոն - Մշակուվում է «Էլեկտրոնային նույնականացման և վստահության ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը - Հաջողությամբ ներդրվում է բիոմետրիկ անձնագրերի և նույնականացման քարտերի պետություն-մասնավոր համագործակցության մոդելը | 2026 թվականին ակնկալվում է շրջանառել «Էլեկտրոնային նույնականացման և վստահության ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքի նախագիծը։ |
| 19 | Կրթություն՝ Թվային հմտություններ | - 2025 թվականի հոկտեմբեր–դեկտեմբեր ամիսներին իրականացվել է կիբեռանվտանգության իրազեկման արշավը, որին մասնակցել են 650 աշակերտներ, ծնողներ և մանկավարժներ ՀՀ մարզերից։ Հայաստանի տեղեկատվական համակարգերի գործակալության հետ համատեղ միջոցառումներ՝ - Կիբեռանվտանգության հաքաթոն (65 մասնագետներ) - Սպառնալիքների որսի դասընթաց Carnegie Mellon University-ի մասնագետների հետ (46 մասնակից), - ITU International Cyberdrill միջազգային կիբեռզորավարժություն (ավելի քան 200 մասնակից՝ 106 կազմակերպություն), - Ուսանողական ազգային կիբեռվարժանք (ավելի քան 170 ուսանող, 55՝ եզրափակչում): - Կիբեռնվտանգության աշակերտական հանրապետական մրցույթ (1849 աշակերտ՝ 420 թիմով, Հայաստանի բոլոր մարզերի 230 դպրոցներից) - Կիբեռանվտանգության կարողությունների զարգացման ծրագիր՝ «Թումո» ստեղծարար կենտրոնի հետ համատեղ | Կիբեռանվտանգության իրազեկման արշավը շարունակվելու է 2026 թվականին: |

Աղյուսակը պետք է լրացնել 10 տառաչափով.

- Տեղեկանքի վերնագրում պետք է նշել իրավական ակտի անվանումը, որով հաստատվել է ռազմավարությունը.

- «Գործողությունների/միջոցառումների անվանումները և կատարման ժամկետները» սյունակում գործողությունները/միջոցառումները նույնականացնելու համար, ըստ անհրաժեշտության, պետք է նշել նաև այլ վավերապայմաններ (օրինակ՝ համապատասխան նպատակը/ուղղությունը և այլն, որի ենթաբաժնում ընդգրկված է տվյալ գործողությունը/միջոցառումը).

- «Չկատարված (մասնակի կատարված) միջոցառումների կատարման կանխատեսվող

ժամկետ» սյունակը ենթակա է պարտադիր լրացման: